## 开发组开发计划
开发组开发计划：
NO | 工作任务 | 担当者 | 状态 | 进度（第一版）
1 | 首页 | 徐学宝 | 进行中 | 95%
2 | 项目创建 | 程梦佳 | 已完成 | 100%
3 | 项目基本信息 | 程梦佳 | 进行中 | 90%
4 | 里程碑信息 | 程梦佳 | 已完成 | 100%
5 | 监理信息 | 程梦佳 | 已完成 | 100%
6 | WBS节点编辑 | 程梦佳 | 已完成 | 100%
7 | WBS节点创建 | 程梦佳 | 已完成 | 100%
8 | 干系人清单 | 朱冠军 | 已完成 | 100%
9 | 沟通方式 | 朱冠军 | 已完成 | 100%
10 | 沟通分析矩阵 | 朱冠军 | 已完成 | 100%
11 | 供应商管理 | 朱冠军 | 已完成 | 100%
12 | 分包合同 | 朱冠军 | 进行中 | 100%
13 | 预警配置 | 程梦佳 | 已完成 | 100%
14 | 预警信息查看 | 徐学宝 | 进行中 | 90%
15 | 发布配置 | 程梦佳 | 已完成 | 100%
16 | 信息发布
17 | 信息发布历史
18 | 成本管理 | 朱冠军 | 已完成 | 100%
19 | 收入管理 | 朱冠军 | 已完成 | 100%
20 | 收款信息 | 程梦佳 | 已完成 | 100%
21 | 风险管理 | 朱冠军 | 进行中 | 90%
22 | 变更管理 | 朱冠军 | 进行中 | 90%
23 | 日常工作 | 徐学宝 | 已完成 | 100%
24 | 问题管理 | 徐学宝 | 已完成 | 100%
25 | 生成周报
26 | 周报发送记录 | 程梦佳 | 进行中
27 | 基本配置 | 程梦佳 | 已完成 | 100%
28 | 上传模板
29 | 项目基本情况报表
30 | 项目计划报表 | 朱冠军 | 进行中 | 20%
31 | 成本使用情况报表
32 | 实际收入情况报表
33 | 收款情况报表
34 | 项目分包信息报表
35 | 近期工作报表
36 | 待解决问题报表
37 | 周报
|  |  | 总体完成： | 61.49%