## Sheet1
食药监项目-工作分解结构
WBS编码 | 结点名称 | 是否为交付物（是/否） | 开始时间 | 完成时间 | 工作量 | 权值
1 | 硬件设备 | 否 | 2016-09-27 | 2017-04-10
1.1 | 硬件设备招标 | 是 | 2016-09-27 | 2016-11-30
1.2 | 设备到货 | 是 | 2016-12-01 | 2017-03-31
1.3 | 设备验货 | 是 | 2017-03-31 | 2017-04-10
2 | 专线网络 | 否 | 2017-04-10 | 2017-06-30
2.1 | 网络招标 | 是 | 2017-04-10 | 2017-05-22
2.2 | 网络实施 | 是 | 2017-05-22 | 2017-06-30
3 | 系统集成 | 否 | 2016-09-05 | 2017-07-28
3.1 | 备案中心（监管中心） | 否 | 2016-09-05 | 2017-05-26
3.1.1 | 场地勘察 | 是 | 2016-09-05 | 2016-09-27
3.1.2 | 施工图纸 | 是 | 2016-09-05 | 2016-09-27
3.1.3 | 专线安装 | 是 | 2017-04-24 | 2017-05-26
3.1.4 | 设备安装 | 是 | 2017-04-24 | 2017-05-26
3.1.5 | 备案中心调试 | 是 | 2017-04-24 | 2017-05-26
3.2 | 数据中心安装 | 否 | 2017-04-24 | 2017-05-26
3.2.1 | 施工布线 |  | 2017-04-24 | 2017-05-12
3.2.2 | 网络开通 |  | 2017-04-24 | 2017-05-12
3.2.3 | 设备安装 |  | 2017-05-15 | 2017-05-26
3.3 | 追溯环节硬件实施 |  | 2016-09-05 | 2017-07-28
3.3.1 | 确定实施范围 |  | 2016-09-05 | 2016-09-30
3.3.2 | 现场勘察 |  | 2016-10-10 | 2016-11-11
3.3.3 | 施工图纸 |  | 2016-11-14 | 2016-11-30
3.3.4 | 施工布线 |  | 2017-04-24 | 2017-07-28
3.3.5 | 网络开通 |  | 2017-05-08 | 2017-06-30
3.3.6 | 设备安装 |  | 2017-06-05 | 2017-07-28
4 | 软件开发与部署 |  | 2016-09-06 | 2017-09-29
4.1 | 软件开发 |  | 2016-09-06 | 2017-05-31
4.1.1 | 需求调研 |  | 2016-09-06 | 2017-02-17
4.1.2 | 系统设计 |  | 2017-02-20 | 2017-03-03
4.1.3 | 系统开发 |  | 2017-03-06 | 2017-04-21
4.1.4 | 系统测试 |  | 2017-04-24 | 2017-05-08
4.2 | 数据中心安装及调试 |  | 2017-05-08 | 2017-05-31
4.2.1 | 管理平台安装与调试 |  | 2017-05-08 | 2017-05-31
4.2.2 | 数据交换平台安装与调试 |  | 2017-05-08 | 2017-05-31
4.2.3 | 备案中心安装与调试 |  | 2017-05-08 | 2017-05-31
4.2.4 | 系统联调 |  | 2017-05-08 | 2017-05-31
4.3 | 备案中心 |  | 2016-09-05 | 2017-06-30
4.3.1 | 备案信息收集 |  | 2016-09-05 | 2017-06-30
4.3.2 | 备案中心安装 |  | 2017-04-24 | 2017-05-26
4.3.3 | 备案信息输入 |  | 2017-05-29 | 2017-06-30
4.3.4 | 制卡 |  | 2017-05-29 | 2017-06-30
4.4 | 现场实施与培训 |  | 2017-07-03 | 2017-09-29
4.4.1 | 屠宰厂实施与培训 |  | 2017-07-03 | 2017-07-21
4.4.2 | 批发市场实施与培训 |  | 2017-07-24 | 2017-08-11
4.4.3 | 农贸市场实施与培训 |  | 2017-08-14 | 2017-09-08
4.4.4 | 超市培训 |  | 2017-07-31 | 2017-08-31
4.4.5 | 团餐培训 |  | 2017-08-31 | 2017-09-29
5 | 省平台对接 |  | 2017-08-31 | 2017-09-29
6 | 试运行 |  | 2017-09-29 | 2017-10-31
7 | 项目验收 |  | 2017-10-31 | 2017-11-30