## Sheet1
NO | 页面名称 | 问题 | 提出者 | 提出日期 | 回答 | 回答者 | 回答日期 | 状态 | 备注
1 | 工作分解结构 | 点击交付物时，在右侧显示当前交付物的明细，并且可以编辑 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-01 | 已修改
2 |  | 添加结点成功后，只需要清除结点名称，不需要清除上级结点。焦点重新设置在结点名称上。 | liuxx | 2017-04-05 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
3 |  | 添加交付物成功后，不需要清除所属结点，其它清除，并将焦点设置在交付物名称上 | liuxx | 2017-04-05 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
4 |  | 添加成功时不需要提醒，添加失败时才提醒 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-01 | 已修改
5 |  | 树的显示顺序，以WBS代码的先后顺序排列 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-01 | 已修改
6 |  | 在添加交付物时，责任人默认人为“项目经理”，在项目基本信息里，是要求输入项目经理，并且责任人可以为多个 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-10 | 已修改
7 |  | 支持拖动操作 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-06 | 已修改
8 |  | 权值的最小值为1，现在为0 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-01 | 已修改
9 |  | 添加上下文菜单，需包含：上移一级、下移一级、转为结点/转为交付物、修改名称（弹出对话框的形式） | liuxx | 2017-03-31 | 直接可以拖曳，下一级的上下文还要去选择新的上级节点 | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改 | 下移一级没有做 | 为什么没有做？
10 |  | 交付物：添加交付物描述字段 | liuxx | 2017-04-05 |  | 程梦佳 | 2017-04-01 | 已修改
11 |  | 没有上下文菜单 | liuxx | 2017-05-08 |  | 程梦佳 | 2017-05-24 | 已修改
12 |  | 责任人字段：从干系人列表里加载，目前的值不对。 | liuxx | 2017-05-08 |  | 程梦佳 | 2017-05-24 | 已修改
13 |  | 点击结点或交付物时，在右侧没有显示责任人的信息 | liuxx | 2017-05-08 |  | 程梦佳 | 2017-05-24 | 已修改
14 |  | 在添加交付物时，需要设置每个责任人的具体工作量，但总的工作量不能超过交付物的工作量。 | liuxx | 2017-05-09 |  | 程梦佳 | 2017-05-26 | 已修改
15 |  | 树结构支持导出\导入的功能，导出内容包含有：WBS编码、结点名称、开始时间、结束时间、工作量、权值。导入的模板内容和导出一样。模板见：WBS模板.xlsx | liuxx | 2017-05-25 |  | 程梦佳 | 2017-06-01 | 已修改 |  | 核心功能
16 |  | 添加交付物点击保存时，责任人工作量之和需要等于整个交付物工作量，不等于时需要提醒。并且保存成功需要提醒。 | liuxx | 2017-05-31 |  | 程梦佳 | 2017-06-01 | 已修改
17 |  | 为成员分配工作量时，如果两次或多次选择了同一个责任人的话，则自动将同一个责任人的工作量计算总和。当前操作也按此修改。 | liuxx | 2017-05-31 |  | 程梦佳 | 2017-06-01 | 已修改
18 |  | 树结构支持导出\导入需要添加交付物判断 | liuxx | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-01 | 已修改
19 |  | 交付物修改名称后，其工作量分配信息会丢失。 | liuxx | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-01 | 已修改
20 |  | 交付物进度更新后，完成百分比不能正显示 | liuxx | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-02 | 已修改
21 |  | 日常工作如果关联了结点的话，则在左侧的树那里显示出来，并且标记为(日常)，点击时，则打开日常工作的界面进行操作。 | liuxx | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-05 | 已修改
22 |  | 问题管理如果关联了结点的话，则在左侧的树那里显示出来，并且标记为(问题)，点击时，则打开问题管理的界面进行操作。 | liuxx | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
23 |  | 交付物添加时，开始时间修改后，结束时间自动和开始时间一至，工作量应为1天。 | liuxx | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-01 | 已修改
24 |  | 交付物、日常工作或者问题管理，添加实际工作量字段，来记录每个人在完成某项工作的实际工作量，原来的每个责任人工作量改为预计工作量。总工作量字段不变，暂时不用。 | liuxx | 2017-06-02 |  | 程梦佳 | 2017-06-02 | 已修改
25 |  | 节点树的上下文菜单中，根绝节点类型判断显示“转为结点”、“转为交付物”，且有子节点时不能转换为交付物 | 程梦佳 | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-02 | 已修改
26 |  | 责任人的预计工作量修改时，实际工作量跟着预计工作量变化 | liuxx | 2017-06-05 |  | 程梦佳 | 2017-06-05 | 已修改
27 |  | 责任人添加有问题 | liuxx | 2017-06-05 |  | 程梦佳 | 2017-06-05 | 已修改
|  | 添加结点成功后，不需要弹出提示框，焦点重新设置在结点名称上。只有失败时才弱出。 | liuxx | 2017-06-13
28 | 当前操作页面 | 切换不同的结点时，不需要弹出是否保存的框 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-01 | 已修改
29 |  | 权值的最小值为1，现在为0 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-01 | 已修改
30 |  | 更新进度时，不需要弹出提示框，也不要提醒保存成功，保存成功能，直接显示为选中状态即可 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-01 | 已修改
31 |  | 在此添加子结点或交付物时，左侧的树也要跟着刷新。 | liuxx | 2017-05-08 |  | 程梦佳 | 2017-05-25 | 已修改
32 |  | 重新选择节点时，不建议重新关掉页面，再打开这样的实现办法。建议页面不变，只需要重新传入新节点编号再加载数据。 | liuxx | 2017-05-08 |  | 程梦佳 | 2017-05-25 | 已修改
33 |  | 在左侧树前面显示WBS编码，格式：编码-结点或交付物名称 | liuxx | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-02 | 已修改
34 |  | 为每个结点添加背景色，未开始的没有背景色（值为0），已完成的为绿色（1），正在执行的为黄色（2），超期的为红色（3）。对点结点的颜色，则以下面交付物值最大的颜色。 | liuxx | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-05 | 已修改
35 |  | 在更新进度下面添加一个文本输入字段，多行的文本字段，用于工作完情况的描述。 | liuxx | 2017-06-01 |  | 程梦佳 | 2017-06-02 | 已修改
36 |  | 当结点或交付物总个数超过20个时，点击结点或交付物进行切换时，系统运行缓慢，至少要1秒以上才能有反应。 | liuxx | 2017-06-01
37 | 项目基本信息 | 基本信息Panel，合同编号就是项目编号，需要自动带出来，项目经理即是干系人里的项目经理，如果先在干系人里输入了项目经理，则这里直接带出来。项目经理为必填内容 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 除项目经理默认都已修改 | 干系人里项目经理非固定类别
38 |  | 相关附件Panel，如果没有上传附件的话，则下载和附件隐藏起来，上传之后才显示 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
39 |  | 相关附件，点击下载后，应该弹出SaveFileDialog框，而不是目录选择框，所有的下载都改成SaveFileDailog | liuxx | 2017-04-06 |  | 程梦佳 | 2017-05-25 | 已修改
40 |  | 乙方负责人改为“商务经理” | liuxx | 2017-04-12 |  | 程梦佳 | 2017-04-14 | 已修改
41 |  | 当设置合同签订时间后，其它两个默认显示一样。当设置其它两个时间时，不变。 | liuxx | 2017-04-12 |  | 程梦佳 | 2017-04-14 | 已修改
42 |  | 基本信息Panal中，没有必填内容，随时都可以更新。 | liuxx | 2017-05-02 |  | 程梦佳 | 2017-05-25 | 已修改
43 |  | 基本信息Panal中，把“甲方地址”字段改成：“乙方名称”，放在项目经理上面 | liuxx | 2017-05-02 |  | 程梦佳 | 2017-05-25 | 已修改
44 |  | 添加项目经理后，在干系人功能里，项目经理的分类为“监理”，其实应该是“项目组” | liuxx | 2017-05-31 | 类别没有取基础数据值 | 程梦佳 | 2017-06-01 | 已修改
45 |  | 在干系人中，如果选择了项目经理，需要自动带出来。如果在干系人中没有项目经理，基本信息中填写了项目经理的话，则自动添加到干系人中，类别为项目组。客户和商务经理一样处理。商务经理类别默认也是项目组 | liuxx | 2017-05-08 |  | 程梦佳 | 2017-05-25 | 已修改
46 |  | 整体情况描述，没有了保存按钮 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
47 | 里程碑管理 | 分页功能不需要 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
48 |  | 默认排序为：编号，升序 | liuxx | 2017-05-02 | 编号是排好序才有的，排序条件由更新、创建时间升序排列 | 程梦佳 | 2017-05-25 | 已修改
49 |  | 清空按钮不能用。 | liuxx | 2017-05-02 |  | 程梦佳 | 2017-05-25 | 已修改
50 |  | 打开页面时，添加日期设置为当前日期 | liuxx | 2017-05-31 |  | 程梦佳 | 2017-06-01 | 已修改
51 |  | 下面编辑的内容往上提一些，在我电脑上会被挡到 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
52 | 监理信息 | 监理方式改为下拉框 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
53 |  | 监理评价：日期默认为当天 | liuxx | 2017-03-31 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
54 | 干系人 | 姓名为必填项，分类有默认值，其它都不是必填项 | liuxx | 2017-03-31 |  | 朱冠军 | 2017-04-07 | 已修改
55 |  | 默认发布去掉，在表格和复选框都去掉。在表格内发送方式为空，还需要添加上添加日期一列 | liuxx | 2017-04-05 |  | 朱冠军 | 2017-04-07 | 已修改
56 |  | 只能添加一条信息，再添加时都是对此数据的修改，而非添加 | liuxx | 2017-04-05 |  | 朱冠军 | 2017-04-07 | 已修改
57 |  | 把默认发布的改成项目经理标志 | liuxx | 2017-04-06 |  | 朱冠军 | 2017-04-07 | 已修改
|  | 项目经理的背景色太深，参考交付物已完成的背景颜色即可。 | liuxx | 2017-06-13 |  | 朱冠军 | 2017-06-14
|  | 添加背景颜色列，项目经理设置成绿色背景，其它人默认没有背景色，但可以自已设置。设置后，在沟通分析矩阵里的干系人清单也要对应显示出来。 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
58 |  | 保存成功后，企业名称和分类不必清空，保留原值 | liuxx | 2017-04-05 |  | 朱冠军 | 2017-04-07 | 已修改
59 | 沟通方式 | 详细内容不是必填项 | liuxx | 2017-03-31 |  | 朱冠军 | 2017-04-07 | 已修改
|  | 保存成功不需要提示，错误时才提示。 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
60 |  | 新添加的应该自动排在最后，现在上新添加的为第一个。 | liuxx | 2017-04-05 |  | 朱冠军 | 2017-04-07 | 已修改
61 | 沟通分析矩阵 | 干系人列表添加序号 | liuxx | 2017-03-31 |  | 朱冠军 | 2017-04-07 | 已修改
62 |  | 干系人详细去掉默认发布 | liuxx | 2017-03-31 |  | 朱冠军 | 2017-04-07 | 已修改
|  | 项目经理，设置成绿色背景，其它人不用 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 输入：干系人分析及沟通方案，在保存时出错，错误日志：InnerException:SQL logic error or missing database table CommunicationFXFA has no column named CommunicateDate | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 干系人清单，名称列的格式改成：公司名-姓名 | liuxx | 2017-06-06 | 这一条你理解错了。 意思是：“沟通分析矩阵”左侧的“干系人清单”里，显示格式为“公司名-姓名”，而不是修改“干系人清单”这个页面的显示格式，还需要把此页面的内容还原。 | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 干系人里有3个人，在这里显示3行，但只有一行能正常显示出来，其它两行名称为空。 | liuxx | 2017-06-08 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
64 |  | 沟通方案里，沟通频率和沟通时间，改为文本框直接输入 | liuxx | 2017-03-31 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改 | *
65 |  | 如果干系人公司名称为空的话，在干系人清单里没有显示出来这个人，应该把人名显示出来，公司名称为空 | liuxx | 2017-06-01 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
66 | 预算管理 | 在编号后添加一列，名称叫：本成分配，并且添加6行数据，此列的数据是：成本1。。成本6，其它不变，数据不能添加，只能对这6个成本进行修改 | liuxx | 2017-04-01 |  | 朱冠军 | 2017-04-06 | 已修改
67 |  | 删除默认的6行数据，数据行数不受限制 | liuxx | 2017-05-08 |  | 朱冠军 | 2017-05-09 | 已修改
68 |  | 成本分配改成预算分配，可用金额改为预算金额 | liuxx | 2017-05-31 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 预算分配为必填项，添加成功时不提示，错误时才提示。 |  |  |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
69 |  | 下面编辑部分的成本分配改为“预算分配”，不需要有默认值，并且此值需要手工输入 | liuxx | 2017-05-31 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 可用金额默认为合同金额中的可用金额，如合同金额是10，预算1在添加时，默为10，设置为3后，再添加预算2默认显示7。每次添加时，都需要判断一下多条预算的总值不能超过合同金额。 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
70 |  | 去掉分页功能 | liuxx | 2017-04-01 |  | 朱冠军 | 2017-04-06 | 已修改
71 | 收入管理 | 添加6行数据，收入阶段的数据是：阶段1。。阶段6，其它不变，数据不能添加，只能对这6个阶段进行修改 | liuxx | 2017-04-01 |  | 朱冠军 | 2017-04-06 | 已修改 | *
|  | 收入阶段是必填项 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 按编号升序显示。 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
72 |  | 删除默认的6行数据，数据行数不受限制 | liuxx | 2017-05-08 |  | 朱冠军 | 2017-05-09 | 已修改
73 |  | 去掉分页功能 | liuxx | 2017-04-01 |  | 朱冠军 | 2017-04-06 | 已修改
74 | 收款管理 | 添加6行数据，收款批次的数据是：第1次。。第6次，其它不变，数据不能添加，只能对这6次进行修改 | liuxx | 2017-04-01 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
|  | 收款批次为必填项 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 收款金额改成文本框，并且根据收款比例和合同金额，自动算出来。 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
75 |  | 删除默认的6行数据，数据行数不受限制 | liuxx | 2017-05-08 |  | 朱冠军 | 2017-05-09 | 已修改
76 |  | 去掉分页功能 | liuxx | 2017-04-01 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改
77 | 问题管理 | 结点改为：关联结点，为选填项，添加风险来源字段，文字描述。 | liuxx | 2017-04-01
|  | 关联结点默认全部展开 | liuxx | 2017-06-07 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
78 |  | 需要添加工作量字段。责任人可以为多个，并且每个责任人的具体工作量，但总工作量不能超过问题的工作量。 | liuxx | 2017-05-25 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 风险按钮无法使用，每点击一次，会自动添加一条问题，完全不对。 | liuxx | 2017-06-07
|  | 在添加责任人窗口里，设置实际工作量默认和预计工作量一致。 | liuxx | 2017-06-07 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 添加问题时，保存时出错，提示“未将对象设置到实例” | liuxx | 2017-06-08 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 最右侧的附件功能，都不能使用。 | liuxx | 2017-06-07 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 更新了问题的状态为已解决，然后在左侧树那里，突然出现多条同样的问题。 | liuxx | 2017-06-07 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 只显示编号和问题名称两个字段，像左侧树一样，设置工作列表里的背景色。 | liuxx | 2017-06-07 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 列表可以整行选中，在切换时，不需要提示是否需要保存 | liuxx | 2017-06-07 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 在此页面增加风险识别、评估和应对的功能 | liuxx | 2017-04-01
|  | 添加问题保存后，责任人列表里出现两条重复数据。 | liuxx | 2017-06-13 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
|  | 如果添加的问题的开始日期和结束日期都为当天的话，在左侧的树那里不能正常显示颜色。 | liuxx | 2017-06-13 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
79
80 | 日常工作 | 结点改为：关联结点，为选填项 | liuxx | 2017-04-01 |  | 徐学宝 | 2017-04-07 | 已修改
|  | 工作列表里，只显示编号和工作名称两个字段。像左侧树一样，设置工作列表里的背景色。 | liuxx | 2017-06-07 |  | 程梦佳 | 2017-06-09 | 已修改
|  | 无法更新工作的状态，点击保存时没有反应。 | liuxx | 2017-06-08 |  | 程梦佳 | 2017-06-09 | 已修改
|  | 工作量手动修改后，在保存后，还会自动按日期计算出工作量。 | liuxx | 2017-06-07 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 关联结点默认全部展开 | liuxx | 2017-06-07 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 需要添加工作量和责任人字段，责任人可以为多个，并且每个责任人的具体工作量，但总工作量不能超过日常工作的工作量。 | liuxx | 2017-05-25 |  | 程梦佳 | 2017-06-07 | 已修改
|  | 添加日常工作，保存后，责任人列表里出现两条重复数据。 | liuxx | 2017-06-13 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
|  | 如果添加的日常工作的开始日期和结束日期都为当天的话，在左侧的树那里不能正常显示颜色。 | liuxx | 2017-06-13 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
81
82 | 监理 | 添加评价时，日期默认不可选。 | liuxx | 2017-04-05 |  | 程梦佳 | 2017-04-05 | 已修改 | 添加时不可选，修改时可选
|  | 在右侧输入评价信息时，监理名称自动带出来，但可以修改。 | liuxx | 2017-06-06 |  | 程梦佳 | 2017-06-06 | 已修改
|  | 没有必填项 | liuxx | 2017-06-06 |  | 程梦佳 | 2017-06-06 | 已修改
83 | 基本信息配置 | 添加基础数据时，编号自动生成，不需要手动输入 | liuxx | 2017-04-05 |  | 程梦佳 | 2017-04-06 | 已修改
84 |  | 干系人类别：默认添加，客户，项目组，监理，三个。 | liuxx | 2017-05-02
85 |  | 应对策略：默认值为：1规避、2减轻、3转嫁和4应对 | liuxx | 2017-05-02
86 |  | 风险等级：默认值为：1低、2中、3高 | liuxx | 2017-05-02
|  | 监理方式：1里程碑式，2节点式，3全程式 | liuxx | 2017-06-06
|  | 发送方式：1发送、2抄送、3密送 | liuxx | 2017-06-06
|  | 收款批次去掉、责任人去掉、WBS相关的全部去掉 | liuxx | 2017-06-06
|  | 收入管理-完成情况：1未开始，2进行中，3已完成，3已延期 | liuxx | 2017-06-06
87 |  | “项目里程碑完成情况”的默认值设置为：1未开始，2进行中，3已完成，4已延时 | liuxx | 2017-04-01
88 | 创建新项目 | 保存成功后，提示：项目创建成功 | liuxx | 2017-04-12 |  | 程梦佳 | 2017-04-14 | 已修改
89 |  | 项目编号和项目名称，都可以后续修改 | liuxx | 2017-05-02 |  | 程梦佳 | 2017-05-27 | 已完成
90 | 分包合同 | 合作商名称应该为下拉框，从供应商列表里选择 | liuxx | 2017-05-02 |  | 朱冠军 | 2017-05-02 | 已修改
|  | 收款信息改为付款信息，相关的收款字样都改成付款。 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 主合同编号、名称，和合同编号、名称一样，从这张表里读取 | liuxx | 2017-06-06 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
|  | 分包合同列表里，只显示编号和分包合同名称即可 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 里程碑的完成情况和项目的里程碑完成情况一致，从一个表里读取。付款信息完成情况同收款信息完成情况。 | liuxx | 2017-06-06 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
|  | 里程碑名称和收款批次是必填项。 |  |  |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已修改
91 |  | 分包合同名称是必填项，关于附件的操作，参考“项目基本信息”的相关附件操作 | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-14 | 已修改
92 | 风险管理 | 识别时间、评估时间和应对时间，默认为当天 | liuxx | 2017-05-02 |  | 朱冠军 | 2017-05-02 | 已修改
93 |  | 点击清空时，把对应的Panal内的数据全部清空，时间除外 | liuxx | 2017-05-02 |  | 朱冠军 | 2017-05-02 | 已修改
94 |  | 选择风险来源，保存后，风险来原列为空。 | liuxx | 2017-05-02 |  | 朱冠军 | 2017-05-02 | 已修改
| 供应商信息 |  | liuxx | 2017-06-06 |  | 朱冠军 | 2017-06-14 | 已修改
95 | 首页 | 今天刚添加的新的项目，在预警里提示我7天没有更新项目了，是何原因？ | liuxx | 2017-05-08 |  | 程梦佳 | 2017-05-26 | 已完成
|  | 项目成本改成项目预算，成本名称显示不正确。 | liuxx | 2017-06-06
96 |  | 在“项目预警信息”里，如果是交付物、日常工作和问题，双击时，直接弹出对应的编辑页面 | liuxx | 2017-05-31 |  | 程梦佳 | 2017-06-12 | 已修改
|  | 近期工作和问题，点击处理时，仅弹出页面，并没有在页面里加载对应的内容。 | liuxx | 2017-06-08 |  | 程梦佳 | 2017-06-12 | 已修改
|  | “近期工作和问题”，双击时，弹出对应的编辑页面 | liuxx | 2017-05-31 |  | 程梦佳 | 2017-06-12 | 已修改
97 |  | 按F5刷新功能，好像不能使用。
以下是报表信息
98 | 项目分包信息 | 上半部分是选择项目，下面是显示内容，参考“成本或收入”这两个报表的样式来做，另外需要添加一个按钮，就是选分包的字段功能，被选中的字段在报表里显示。 | liuxx | 2017-05-08 |  | 朱冠军 | 2017-05-17 | 已完成
99 |  | 支持导出功能 | liuxx | 2017-05-08 |  | 朱冠军 | 2015-05-17 | 已完成
100 | 供应商信息 | 上半部分是选择项目，下面是显示内容，参考“成本或收入”这两个报表的样式来做，另外需要添加一个按钮，就是选分包的字段功能，被选中的字段在报表里显示。 | liuxx | 2017-05-08 |  | 朱冠军 | 2017-05-17 | 已完成
101 |  | 支持导出功能 | liuxx | 2017-05-08 |  | 朱冠军 | 2017-05-17 | 已完成
102 | 信息发布 | 选择左侧的结点，在右侧生成对应的邮件的，邮件生成规则参考周报生成规则。另外，左侧的结点可以多选，邮件名称则以第一个结点命名。 | liuxx | 2017-05-08 |  | 程梦佳 | 2017-05-27 | 已完成
103 |  | 左侧的结点要把WBS、日常工作、问题都显示出来，都可以做为信息发布的内容。 | liuxx | 2017-06-01
104 | 成员贡献率 | 每一个交付物都有工作量和责任人。统计每个人在此项目中的工作量占比，并列出每个人的具体工作内容和工作量。当项目进行统计。详细见成员贡献率表 | Liuxx | 2017-05-09 |  | 朱冠军 | 2017-05-27 | 已完成
105 | 项目计划表 | 只显示当前项目的所有工作内容，并且表格默认全部展开 | liuxx | 2017-05-25 |  | 朱冠军 | 2017-05-27 | 已完成
|  | 上面的按条件生成计划后，与生成的内容不符。另外，如何清除查询条件？ | liuxx | 2017-06-08 |  | 朱冠军 | 2017-06-12 | 已完成
106 |  | 导出计划时，出现错误：指定路径的Excel模板文件不存在 | liuxx | 2017-05-25 |  | 朱冠军 | 2017-05-27 | 已完成
|  | 添加清除查询条件的按钮，点击后清空所有条件。 | liuxx | 2017-06-13 |  | 朱冠军 | 2017-06-14 | 已完成
|  | 导出的计划，显示的顺序有些乱，不是按照WBS的编号从小到大排序。 | liuxx | 2017-06-13 |  | 朱冠军 | 2017-06-14 | 已完成
107 |  | 父结点的开始、结束日期需要计算出来，是所有子结点的最早开始和最晚结束日期 | liuxx | 2017-05-25 |  | 朱冠军 | 2017-05-27 | 已完成
108 | 人员执行效率 | 每个责任人在执行工作前有预计工作量，实际执行后有实际工作量，用预计时间/实际时间，得出执行效率。 | liuxx | 2017-06-02
109 | 工作难度系数 | 用每项工作的结束时间-开始时间，再除以实际量，得出难度值，越大说明难度越高。 | liuxx | 2017-06-02

## 2016-6-15
页面名称 | 问题 | 提出者 | 提出日期 | 回答 | 回答者 | 回答日期 | 状态
问题管理 | 添加问题保存后，责任人列表里出现两条重复数据。 | liuxx | 2017-06-15 | 关联责任人履历ID时没有判断Status | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
| 如果添加的问题的开始日期和结束日期都为当天的话，在左侧的树那里不能正常显示颜色。 | liuxx | 2017-06-15 | 判断起始时间大于等于明天的为“未开始” | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
日常管理 | 添加问题保存后，责任人列表里出现两条重复数据。 | liuxx | 2017-06-15 | 关联责任人履历ID时没有判断Status | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
| 如果添加的问题的开始日期和结束日期都为当天的话，在左侧的树那里不能正常显示颜色。 | liuxx | 2017-06-15 | 判断起始时间大于等于明天的为“未开始” | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
分包合同 | 合同扫描件在上传之后，没有出现下载按钮 | liuxx | 2017-06-15 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
| 主合同名称和主合同编号，自动带出来 | liuxx | 2017-06-15 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
| 当点击“清空”按钮时，主合同名称和主合同编号不需要清空。 | liuxx | 2017-06-15 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
| 当点击“清空”按钮时，相关附件中的其它附件列表没有被清空 | liuxx | 2017-06-15 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
| 分包合同里的里程碑完成情况，和里程碑完成情况一致，不需要再次配置 | liuxx | 2017-06-15 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
| 分包合同里的付款信息，和收款完成情况一致，不需要再次配置 | liuxx | 2017-06-15 |  | 程梦佳 | 2017-06-19 | 已修改
| 付款批次改为文本框 | liuxx | 2017-06-15

## 2016-6-20
页面名称 | 问题 | 提出者 | 提出日期 | 回答 | 回答者 | 回答日期 | 状态
项目预算 | 预算设定之后，在修改已用金额时，点击保存时提示超出合同金额，实际只需要判断有没有超过预算金额即可。“人工成本”在操作时有这个问题。 | liuxx | 2016-06-20 |  | liuxx | 2016-06-30 | 已完成
| 当时把此页面关掉，然后再打开，下部分默认会显示已经扣除已用金额后的预算金额，并且已用金额为0.实际重新打开页面时，下半部分应该为空。 | liuxx | 2016-06-20 |  | liuxx | 2016-06-30 | 已完成
| 另外，修改保存成功后，下部分的内容应该是修改成功后的数值。 | liuxx | 2016-06-20 |  | liuxx | 2016-06-30 | 已完成
| 点击清空时，无法清空所有输入框。 | liuxx | 2016-06-20 |  | liuxx | 2016-06-30 | 已完成
分包合同 | 点击清空时，不需要将左侧的分包合同列表清空。 | liuxx | 2016-06-20 |  | liuxx | 2016-06-30 | 已完成
| 付款批次改为文本框 | liuxx | 2016-06-20 |  | liuxx | 2016-06-30 | 已完成
| 添加付款批次时，输入付款比例后，需要根据分包合同金额计算出付款金额。 | liuxx | 2016-06-20 |  | liuxx | 2016-06-30 | 已完成
收款信息 | 按照添加时间的先后顺序显示，不是修改时间。 | liuxx | 2016-06-20 |  | zhugj | 2016-07-04 | 已完成
风险管理 | 评估风险信息输入后，依赖关系列，没有正常显示出来 | liuxx | 2016-06-20 |  | zhugj | 2016-07-04 | 已完成
| 表格里的排序以添加时间的先后显示，后添加的放在后面， | liuxx | 2016-06-20 |  | zhugj | 2016-07-04 | 已完成
变更管理 | 时间变更，变更前时间自动带出，变更后开始时间自动带出 | liuxx | 2016-06-20
| 时间变更，添加附件时，下面的附件名称为空，点击保存后，附件名称列为空。 | liuxx | 2016-06-20 |  | zhugj | 2016-07-05 | 已完成
| 需求变更，添加附件时，下面的附件名称为空，点击保存后，附件名称列为空。 | liuxx | 2016-06-20 |  | zhugj | 2016-07-05 | 已完成
| 范围变更，添加附件时，下面的附件名称为空，点击保存后，附件名称列为空。 | liuxx | 2016-06-20 |  | zhugj | 2016-07-05 | 已完成
项目基本信息 | 在基本信息的Panel里，把创建日期不需要显示出来，腾出一行的空间，在合同金额下面添加一个“变更金额”的字段，用来计算所有的变更金额的总和，变更金额可以为负数。在预算和收款里，需要判断的值为：合同金额+变更金额。在预算和收款里，如果在变更前有输入过数据的话，此时不需要重新计算，只需要在新添加的行进行计算，如果存在不准的情况，只管算出来即可，可以手工修改。 | liuxx | 2016-06-20
结构导出 | 提示模板不存在？应该是哪个模板？ | liuxx | 2016-06-20
成员贡献率报表 | 在上面增加一些筛选条件：开始时间/结束时间、（全部、已完成、未完成）3选1，并添加条件清空按钮。 | liuxx | 2016-06-20 |  | zhugj | 2016-07-05 | 已完成
首页 | 把左侧树的“刷新”按钮改成下拉按钮，用来筛选显示的内容，分别是：刷新、全部、交付物、日常、问题，默认是刷新，数据显示全部。 | liuxx | 2016-06-20
| 近期工作及问题：对于已经完成的不需要列出来 | liuxx | 2016-06-21 |  | zhugj |  | 已完成
人员执行效率(见模板) | 每个责任人在执行工作前有预计工作量，实际执行后有实际工作量，用预计时间/实际时间，得出执行效率。 | liuxx | 2016-06-23 |  | zhugj | 2016-07-10 | 已完成
工作难度系数(见模板) | 用每项工作的结束时间-开始时间，再除以实际量，得出难度值，越大说明难度越高。 | liuxx | 2016-06-23 |  | zhugj | 2016-07-10 | 已完成

## 2017-7-10
页面名称 | 问题 | 提出者 | 提出日期 | 回答 | 回答者 | 回答日期 | 状态
项目计划表 | 都添加筛选条件：全部、交付物、日常、问题。默认是全部。 | liuxx | 2017-07-10
成员贡献率
人员执行效率
工作难度系统
工作难度系统 | 增加像“人员执行效率”一样的筛选条件 | liuxx | 2017-07-10
结构导出 | 提示模板不存在？应该是哪个模板？ | liuxx | 2016-06-20
变更管理 | 时间变更，变更前时间自动带出，变更后开始时间自动带出 | liuxx | 2016-06-20
项目基本信息 | 在基本信息的Panel里，把创建日期不需要显示出来，腾出一行的空间，在合同金额下面添加一个“变更金额”的字段，用来计算所有的变更金额的总和，变更金额可以为负数。在预算和收款里，需要判断的值为：合同金额+变更金额。在预算和收款里，如果在变更前有输入过数据的话，此时不需要重新计算，只需要在新添加的行进行计算，如果存在不准的情况，只管算出来即可，可以手工修改。 | liuxx | 2016-06-20
首页 | 把左侧树的“刷新”按钮改成下拉按钮，用来筛选显示的内容，分别是：刷新、全部、交付物、日常、问题，默认是刷新，数据显示全部。 | liuxx | 2016-06-20